## Прил.№3.1 тп20
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский
(подпись)
[11 empty] | " |  | 10 |  | " | 02 |  | 20 | 21 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Строительство новой ТП№20
по состоянию на |  |  | 01 января | 20 | 21 | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[5 empty] | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
1 |  | Предпроектный этап |  |  | 01.01.2019 |  |  | 20.01.2019 | 100
2 |  | Проектный этап |  |  | 21.01.2019 |  |  | 30.06.2019 | 100
3 |  | Организационный этап |  |  | 01.07.2019 |  |  | 31.01.2020 | 100
4 |  | Строительные работы |  |  | 01.02.2020 |  |  | 30.09.2020 | 100
5 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 01.10.2020 |  |  | 15.10.2020 | 100
6 |  | Комплексное опробование оборудования |  |  | 16.10.2020 |  |  | 30.10.2020 | 100
7 |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 01.11.2020 |  |  | 15.06.2021 | 50 | в процессе выполнения
8 |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 15.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | 0
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## Прил.№7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 4 квартал 2020г)
Утверждаю Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
[25 empty] | " |  | 10 |  | " |  | 02 | 20 | 21 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 20.7 | 8.832 | 8.8324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0096 | 0.0096 | 2.8228 | 2.8228 | 19.3794 | 18.0599 | 0 | 0 | -0.00036784 | -0.00036784 | -0.0041648
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Модернизация ЗРУ№2 10кВ п.Харп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы выполнены в полном объеме
2 | Строительство ТП№27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | - | [6 empty] | Работы выполнены в полном объеме
4 | Строительство ТП№20 |  |  |  | 20.7 | 8.832 | 8.8324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0096 | 0.0096 | 2.8228 | 2.8228 | 19.3794 | 18.0599 | 0 | 0 | -0.00036784 | -0.00036784 | -0.0041648 | [7 empty] | работы в проц.выполнения
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Прил.№7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (4 квартал 2020г)
Утверждаю Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
[33 empty] | " |  | 10 |  | " | 02 |  |  | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Модернизация ЗРУ№2 10кВ п.Харп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2х40 | [11 empty] | Работы выполнены в полном объеме
2 |  | Строительство ТП№27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2х250 | [11 empty] | Работы выполнены в полном объеме
3 |  | Строительство ТП№20 | 8.832 | 0 | 0 | 8.0024 | 0.82958 | 8.8324 |  | 0 | 8.0028 | 0.82958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3844 | 1.2866 | 5.1143 | 12.154 | 0.82958 | [7 empty] | 2х630 | [11 empty] | Работы в процессе выполнения
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.№8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(за 4 квартал 2020г.)
Утверждаю Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
[13 empty] | " |  | 10 |  | " | 02 | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 8.832 | 8.8324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 2.8228 |  |  |  | Работы в процессе выполнения
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.832 | 8.8324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0096 | 0.0096 | 2.8228 | 2.8228
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8.832 | 8.8324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0096 | 0.0096 | 2.8228 | 2.8228
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## Прил.№9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (за 4 квартал 2020г.)
Утверждаю Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
[19 empty] | " | 10 |  | " | 02 |  |  | 20 | 21 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2019 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Модернизация ЗРУ№2 10кВ п.Харп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  | Строительство новой ТП№27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  | Строительство новой ТП№20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Прил.№11.1 тп20
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (ТП№20)
Утверждаю Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
[17 empty] | " | 10 |  | " | 02 | 20 | 21 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 4 квартал 2020г
по состоянию на |  |  |  | 01.01 |  | 20 | 21 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. |  |  | Предпроектный этап | [5 empty] | 01.01.2019 | 20.01.2019 | 01.01.2019 | 10.03.2019 | 100 | 100
II. |  |  | Проектный этап | [5 empty] | 21.01.2019 | 30.06.2019 | 11.03.2019 | 30.08.2019 | 100 | 100
III. |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 01.07.2019 | 31.01.2020 | 01.09.2019 | 30.12.2019 | 100 | 100
IV. |  |  | Строительные работы | [5 empty] | 01.02.2020 | 30.09.2020 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 100 | 100
V. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 100 | 100
VI. |  |  | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 16.10.2020 | 30.10.2020 | 16.10.2020 | 30.10.2020 | 100 | 100
VII. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | 01.11.2020 | 15.06.2021 | 01.11.2020 | нет | 50 | 50 |  | работы в процессе выполнения
VIII. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 15.06.2021 | 30.06.2021 | нет | нет
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прил.№12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 4 | квартал | 2020 |  | года/ | [5 empty] | год]
Утверждаю Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
[11 empty] | " |  | 10 |  |  | " | 02 |  | 20 | 21 | года
М.П.
в рублях
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 139213787
| Чистая прибыль | [5 empty] | 3663480
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | 86748713
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 17320264
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 17276292
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 43972
Собственный капитал
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 54924818
|  |  | кредиты |  |  |  | 54924818
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 0
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 7968197
по строительству
по ремонтам
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 7591193
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 24795743
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 7360000
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 7360306.53
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 0
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2020 г.
на период 2020 - 2022 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
|  | * |  | Примечание:данные предварительные, точные данные будут после закрытия 2020г в бухгалтерском учете

## Прил.№13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (за 4 квартал 2020г)
Утверждаю Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
[8 empty] | " |  | 10 | " | 02 |  |  | 20 |  | 21 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Модернизация ЗРУ№2 10кВ п.Харп | 2х40 | (-) | (-) | 2015 | 2017 | (+) |  | (-) |  |  |  | (+) |  |  | (-)
2 | Строительство новой ТП№27 | 2х250 | (-) | (-) | 2017 | 2019 | (+) |  | (-) |  |  |  | (+) |  |  | (-)
3 | Строительство новой ТП№20 | 2х630 | (-) | (-) | 2019 | 2021 | (-) |  | (-) |  |  |  | (-) |  |  | (-)